Стратегический  проект

« Экологическое просвещение и образование населения

г. Екатеринбурга» до 2015 г.

# 1. Паспорт стратегического проекта

| 1.1. | Наименование проекта | «Экологическое просвещение и образование населения г.Екатеринбурга до 2015 г» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Основание для разработки | Решение городской Думы № 40/6 от 10.06.2003 г «О стратегическом плане Екатеринбурга», Распоряжение Главы города № 433–р от 18.09.2003 г «О разработке стратегических проектов 2003 г» |
| 1.3. | Утвержден |  |
| 1.4. | Инициатор постановки проблемы | ## Комитет по экологии и природопользованию |
| 1.5. | Координаторы проекта | Заместитель Главы города А.З.Ляшенко |
| 1.6. | Разработчики проекта | Васильева Л.Д. – председатель Комитета по экологии и природопользованию, Сикорская Г.П. – директор Уральского государственного научно-образовательного центра Уральской академии образования, профессор, д.п.н. Радченко Т.А. – доцент кафедры экологии УрГУ им.Горького, к.б.н. Сенцова Н.И. – ведущий специалист Комитета по экологии и природопользованию, Силина В.М. – директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Городской детский экологический центр |
| 1.7. | Общие затраты на реализацию проекта |  |

  - Состояние проблемы.

Екатеринбург относится к группе динамично развивающихся городов России. Он становится все более привлекательным для инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, транспортно-логистических, культурно-оздоровительных, спортивных, инфраструктурных, научных, образовательных и иных проектов, которые способствуют формированию имиджа и перспектив развития мегаполиса. Однако, существуют факторы, сдерживающие превращение Екатеринбурга в один из многофункциональных, комфортных, эстетически привлекательных городов. К таким факторам относятся – экологические, на которые следует обратить особое внимание, т.к. они существенно снижают качество жизни в городе и его привлекательность не только для бизнеса, но, например, для въездного туризма и др. Однако, решить экологические проблемы лишь административными мерами, техническими способами невозможно. Существенную роль в этом процессе могут и должны сыграть сами жители, т.к. экологические факторы среды имеют значение для каждого члена городского сообщества и не могут быть ими проигнорированы. Экологическая культура, адекватная целям и задачам стратегического плана развития г.Екатеринбурга, может стать одним из действенных механизмов в решении экологических проблем города. В настоящее время в Екатеринбурге начато создание системы непрерывного экологического образования и просвещения в соответствии с Программой экологического просвещения и образования жителей на 2001-2004 гг. Шестьдесят процентов дошкольных образовательных учреждений города имеют выраженную экологическую направленность. Школьное экологическое образование включает специальные интегративные курсы экологии, содержательные модули экологического характера всех школьных дисциплин, факультативные курсы, кружки, интеллектуальные состязания и эколого-образовательные проекты. В целом по городу для учащихся начальной школы работают более 160 факультативов и кружков экологической направленности. Наиболее значительный вклад в развитие экологического образования в г. Екатеринбурге внесли как государственные образовательные учреждения (школы № 3, 175, 63, 130, 32, 9, 2, 35, 23, 138, 116, 53, «Менталитет»), так и негосударственные («Итальянский колледж», «Перспектива» и др.). В ряде средних профессиональных учебных заведений города (Екатеринбургский транспортного строительства, Автодорожный, государственный им. Ползунова, медицинский и педагогический городские колледжи) внедрены программы учебных экологических курсов и ведется подготовка дипломированных специалистов со средним профессиональным экологическим образованием. Большой опыт организации экологического образования накоплен в ВУЗах г. Екатеринбурга. В высших учебных заведениях города реализованы программы непрерывной экологической подготовки студентов всех специальностей, в ряде вузов ведется подготовка дипломированных специалистов экологической направленности; разработано 26 учебных пособий, более 100 методических разработок, 56 компьютерных программ. Подготовка квалифицированных специалистов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов и инженерной защите окружающей среды проводится в УГЛТУ, УГТУ-УПИ, УГЮА, УГГГА, УГЭУ. УрГУ и УГПУ ведется подготовка преподавателей экологии и учителей экологии для системы образования. Накоплен положительный опыт дополнительного экологического образования (переподготовка кадров, повышение квалификации, аттестация руководящих кадров производства и управления) в УГТУ-УПИ, УГЛТУ, УрГУПС и др., а также экологического просвещения населения с участием общественных организаций (Областной Совет ВООП, Уральский экологический союз (УЭС), Свердловское региональное отделение Экологической Академии Российской Федерации (СРО РЭА), Региональное Уральское отделение Академии инженерных наук Российской Федерации (РУО АИН РФ) и др.) и средств массовой информации (газеты «Ключ Земли», «Вестник УЭС»). В рамках Программы работают 4 центра экологического просвещения и образования: центр экологического просвещения, образования и научного сопровождения программ на базе Уральского государственного научно-образовательного центра Российской академии образования, Городской информационный центр по экологическому просвещению населения на базе библиотеки Главы города , МОУ «Городской детский экологический центр», Свердловская областная общественная организация «Центр экологического обучения и информации» , в стадии организации находится передвижной пропагандистский экологический центр «Зеленый трамвай».

2. Сущность и окружение проекта

2.1. Проблема

| Формулировка проблемы | Низкий уровень экологической культуры жителей и отстраненность их от решения экологических проблем города, оказывают отрицательное влияние на качество жизни населения. |
| --- | --- |
| Категории горожан | Все возрастные категории населения: дети, молодежь, работающее население, пенсионеры. |
| Последствия не решения проблемы | Снижение уровня экологической безопасности города, ухудшение экологической обстановки, повышение факторов экологического риска здоровья населения, в целом снижение качества жизни горожан. |

2.2. Цель проекта

| Категории горожан | Все возрастные категории населения: дети, молодежь, работающее население, пенсионеры. |
| --- | --- |
| Результат решения проблемы | - Охват всеми видами экологического просвещения 70% жителей города. - Создание 5 базовых центров экологического образования и просвещения , 25 филиалов и отделений базовых центров, 60 «опорных» площадок. - Увеличение к 2015 году до 100% количества предприятий и учреждений, обеспечивающих достижение нормативов выбросов и сбросов в окружающую среду и размещения отходов. |
| Последствия решения проблемы | Повышение экологической культуры жителей , уровня экологической безопасности города, улучшение экологической обстановки, снижение факторов экологического риска населения, что будет способствовать повышению качества жизни горожан и устойчивому развития города. |

Формулировка цели:

Формирование экологического мировоззрения и экологической культуры жителей города, как условие повышения качества жизни.

  - Задачи проекта

| Задача | Результат | Показатель | ###### Количество | Время выполнения | Требования по качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание и развитие системы непрерывного экологического образования (на основе Концепции экологического просвещения и образования жителей г. Екатеринбурга, утвержденной Постановлением Главы города Екатеринбурга от 22.11.2001г. №1350) Уровни образования: - период детства (дошкольное, начальная школа); - общее среднее (полное) образование; - профессиональное (начальное, среднее, высшее); - послевузовское (профессиональное). | - Формирование экологической культуры личности - Увеличение количества дипломированных специалистов в области охраны окружающей среды - Включение в систему обязательной подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителей организаций и учреждений, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | - Количество учреждений, организаций, реализующих различные экологические образовательные и воспитательные программы - Количество руководителей, прошедших обучение | 70% 90% по 25% | 2009 г. 2015 г. ежегодно | Федеральные, региональные образовательные стандарты. Вузовский и школьный компонент стандарта образования. Федеральный закон об охране окружающей среды, ст.71,72,73 |
| 2. Создание системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения города | - Удовлетворение информационных потребностей городского сообщества в области экологии через различные информационные каналы - Рост экологической активности жителей города - Повышение экологической культуры населения | - Охват различными формами экологического просвещения жителей города; - Количество базовых центров экологического просвещения (5) - - Количество филиалов и отделений центров (25) - - Количество «опорных» площадок (60) - - Количество информационных изданий. | 70 % 3 2 15 10 40 20 не менее 5 | 2015г. 2005г 2006г 2009 г 2015 г 2009 г 2015г ежегодно | ГОСТы информационной продукции. Закон об охране окружающей среды, ст.74. |

| 3. Повышение экологической культуры производства | - Улучшение экологической обстановки в городе; - Снижение факторов экологического риска здоровья населения | - Количество предприятий и учреждений, обеспечивших достижение нормативов выбросов, сбросов и размещения отходов | 65% 100% | 2009 г 2015 г | Федеральное, областное законодательство в области охраны окружающей среды, нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Заинтересованные лица

| Наименование заинтересованного лица | Функции заинтересованного лица | Выгода, получаемая от проекта | Комментарии и проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебные заведения (ВУЗы, колледжи, детские сады и школы, учреждения начального профессионального образования, ведомственные институты и факультеты повышения квалификации | Обучение, разработка и реализация экологических программ и курсов, методических пособий, дидактических материалов. Подготовка специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности | Востребованность научного потенциала. Повышение статуса учебных заведений, внедрение специальностей по охране окружающей среды. Наличие новых профессий и дополнительных рабочих мест. Выполнение государственных образовательных стандартов. | Текучесть и нехватка профессиональных кадров в сфере образования; недостаточно-развитая учебно-методическая база для реализации государственных образовательных стандартов. |
| Бизнес | - Участие в создании системы обязательного экологического образования и аттестации руководителей предприятий и организаций в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. - Участие в разработке и реализации программ и проектов | Получение квалифицированных специалистов. Предотвращение экономических потерь, имеющих место вследствие нерационального использования природных ресурсов. | Недопонимание последствий загрязнения окружающей среды, отсутствие мотивов для решения экологических проблем. |
| Учреждения социальной сферы: а) здравоохранения; б) культуры и туризма. | Участие в разработке и реализации программ. | - Использование экологической информации в профессиональной деятельности для профилактики и диагностики лечения экологически обусловленных заболеваний, повышение эффективности лечения - Расширение сферы деятельности (экологический туризм и учет природных факторов здоровья) | Недостаточный учет экологических факторов в своей профессиональной деятельности. |
| Общественные организации | Участие в реализации проектов, вовлечение населения в экологическую деятельность, внесение общественных инициатив. | Повышение имиджа организации, участие в формировании гражданского общества, доступ к экологической информации, расширение поля деятельности. | Отсутствие условий (финансовых, организационных, законодательных) для осуществления деятельности. Незначительное количество общественных экологических организаций в городе. |
| Администрация города | Координация действий участников проекта. Информационная, финансовая и организационная поддержка. Развитие нормативно-правовой базы. Информирование населения о состоянии окружающей среды. | Улучшение экологической обстановки в городе. Продвижение имиджа города и повышение его статуса, как города высокой экологической культуры. Сокращение затрат на поддержание санитарного состояния города. Повышение удовлетворенности жителей города условиями жизнедеятельности. | Слабая нормативно-правовая база, недостаточная поддержка инициатив граждан. |
| Население города | Внесение гражданских инициатив. Участие в реализации проектов, мероприятий, общественный контроль за их выполнением. | Общественное влияние на экологическую политику в городе по улучшению качества окружающей среды, сохранения природного наследия. Повышение безопасности проживания и работы. | Низкая активность; слабая гражданская позиция в решении экологических проблем: поддержание чистоты городской территории; распространенный экологический «нигилизм» и отсутствие у определенной части населения «городского» патриотизма. |

- Порядок достижения целей проекта

  - Возможные способы решения проблемы

| Способ | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Разработка и реализация целевых программ. | Экономия человеческих и финансовых ресурсов. Определение приоритетов и этапного решения поставленных задач. | Невозможность учета всех интересов городского сообщества. |
| Реализация «пилотных» проектов. | Отработка проекта на малом. | Риск получения результатов, невозможных для реализации. |
| Взаимодействие органов управления и городского Координационного Совета по экологическому просвещению и образованию. | Научно-методическое и организационно-управлен-ческое сопровождение проекта. | Занятость членов общественных Советов по основному месту работы. |
| Использование зарубежного и отечественного опыта и культурных традиций природопользования Уральского региона. | Использование положительных сторон зарубежного и отечественного опыта. | Сложности адаптации опыта к конкретным условиям. |
| Формирование единого эколого-информационного пространства, включающего местные, региональные, федеральные органы управления и охраны окружающей среды, учебные заведения, учреждения науки, общественные структуры, в т.ч. использование электронных средств связи. | Широкий охват органов управления и населения, повышение личной ответственности граждан за экологическое состояние города, создание корпоративного объединения в сфере охраны окружающей среды и экологической политики. | Недостаточно развитая связь с населением, в т.ч. через электронные средства связи и СМИ. |

  - Технология проекта

Наиболее предпочтительный способ достижения цели: разработка и реализация целевых программ  через базовые центры экологического просвещения и образования.

Общее руководство проектом осуществляет Комитет по экологии и природопользованию во взаимодействии с Управлением образования, Комитетом по промышленности, науке, связи и информационным технологиям, Комитетом аналитической работы и связям со средствами массовой информации и другими подразделениями Администрации города.

Согласованность действий всех заинтересованных сторон по реализации проекта обеспечивает городской Координационный Совет по экологическому образованию и просвещению.

В городе работают центры экологического просвещения и образования. Проектом предусматривается их развитие и создание новых.

В ходе работ по проекту будет создана трехуровневая система центров экологического просвещения и образования.

Первый уровень.

Базовые центры, концентрирующие и адаптирующие идеи в области экологического просвещения и образования, разрабатывают содержания, осуществляют научно-методическое сопровождение подпрограмм, подпроектов и др., организуют деятельность с жителями города с учетом профиля центра. Планируется создать 5 базовых центров:

- Базовый центр экологического просвещения, образования и научного сопровождения программ.

Создается на базе Уральского отделения Российской академии образования (УГНОЦ УрО РАО). Отвечает за методологию, содержание программ, реализуемых в городе. Участвует в разработке целевых программ, реализует «пилотные» проекты, распространяет опыт, создает Веб-сайт по экологическому просвещению и образованию в городе. Проводит конференции, семинары, издает соответствующую литературу. Взаимодействует со средствами массовой информации.

- Базовый центр информационный (Городской экологический информационный центр).

Создается при библиотеке Главы города. Собирает, систематизирует и представляет населению издания (фундаментальные, периодические) в области экологии, информирует население о состоянии окружающей среды города и региона. Обеспечивает открытый доступ к экологической информации, проводит конференции, встречи, открытые обсуждения экологических проблем города.

- Базовый центр экологического образования детей (Городской детский экологический центр).

Создается Управлением образования при поддержке Комитета по экологии и природопользованию. Разрабатывает и реализует совместно с учреждениями образования подпрограммы, малые проекты экологической тематики, проводит массовые экологические детские мероприятия, в т.ч. конкурсы, десанты, олимпиады. Организует семинары для учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования.

- Базовый центр экологического просвещения взрослых.

Создается на базе общественной организации «Центр экологического обучения и информации» (ЦЭОИ) –  регионального представителя Международной программы РОЛЛ. Привлекает средства международных грантов для проведения семинаров по экологическому просвещению и обучению специалистов разного уровня и ведомственной подчиненности, распространяет опыт по экологическому просвещению и образованию в г. Екатеринбурге, Уральском регионе, России, в зарубежных странах. Принимает участие в разработке и реализации «пилотных» и малых проектов. Адаптирует зарубежный опыт к местным условиям.

- Базовый передвижной пропагандистский экологический центр – «Зеленый трамвай».

Создается для создания пропаганды экологических знаний, ресурсосбережения, создания комфортной городской среды, эстетической привлекательности города, личного участия в решении экологических проблем и личной ответственности за повышение экологической культуры. Соответственным  образом оформляется трамвай одного из городских маршрутов. В салонах размещается экологическая реклама и листовки, создается дополнительное звуковое сопровождение. Периодически содержание оформления салонов меняется.

Второй уровень.

На втором уровне создаются 25 филиалов и отделения базовых центров (кроме пятого). Они являются организаторами практической экологической деятельности населения и исполнителями конкретных малых проектов и подпрограмм. Размещаются в школах, учреждениях ботанических садов, дендрариях, крупных районных центрах дополнительного экологического образования детей (например, экологический центр «Рифей» в Железнодорожном районе, объединение дворовых и подростковых клубов «Социум» в Кировском районе), филиалах библиотеки Главы города, крупных спортивно-оздоровительных и медицинских центрах.

Третий уровень.

Третий уровень включает «опорные площадки» экологического просвещения и образования. Их общее количество составит 60, размещаться они будут в учебных заведениях города, на предприятиях, на территориях отдельных микрорайонов и т.д., в т.ч. в отдаленных районах муниципального образования. Они возьмут на себя функции распространения и реализации малых проектов и подпрограмм экологического просвещения и образования. Большое значение будет отводится локальным действиям горожан по улучшению состояния городской среды.

Реализация проекта рассчитана на период до 2015 года в 2 этапа.

Первый этап (2004-2009 гг.)

Включает в себя разработку и реализацию целевой программы на 2004-2009гг. с выделением в ней содержательных линий, обеспечивающих взаимодействие программы с другими направлениями Стратегического плана развития Екатеринбурга; создание научно-методической, нормативно-правовой, материально-технической базы, непрерывной системы экологического просвещения и образования, организацию центров всех уровней, в том числе 5 базовых центров, 15 филиалов и 40 опорных площадок.

Второй этап (2010-2015 гг.)

Разрабатывается и реализуется вторая целевая программа по экологическому просвещению и образованию на этот период. Завершается формирование единого информационного пространства. Создается дополнительно 10 филиалов базовых центров по экологическому просвещению и образованию и 20 опорных площадок. Разрабатывается и реализуется система мониторинга повышения уровня экологической культуры горожан.

  - Мероприятия

| Задача | # Мероприятие | Сроки проведения мероприятия, годы | Ответственные за мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание системы непрерывного экологического образования. | - Разработка разделов целевой программы : - дошкольное и школьное экологическое образование; - экологическое образование в учреждениях начального профессионального образования, колледжах и ВУЗах; - дополнительное экологическое образование всех уровней | IVкв. 2004 г. (1-я программа) 2009 г (2-я программа) | Комитет по экологии и природопользованию, Управление образования, Общественный Координационный Совет по экологическому образованию и воспитанию при Администрации города (Координационный Совет). |
|  | - Организация базовых центров : - экологического образования , просвещения и научного сопровождения программ на базе Уральского отделения Российской академии образования (УГНОЦ УрО РАО); - МОУ дополнительного образования детей «Городской детский экологический центр» | 2004-2005 гг | Комитет по экологии и природопользованию, Управление образования, Уральский государственный научно-образовательный центр Уральского отделения Российской академии образования (УГНОЦ УрО РАО). |
|  | 1.3. Создание организационно-содержательных условий и развитие материально-технической базы для экологического образования воспитанников дошкольных детских учреждений, школьников, студентов, работников предприятий и организаций | 2004-2015 гг | Управление образования, Комитет по экологии и природопользованию, ВУЗы, Областной Союз промышленников и предпринимателей |
|  | 1.4. Формирование научно-методической базы экологического образования | 2004-2015 гг | Координационный Совет , ВУЗы, Базовые центры экологического просвещения и образования |
|  | 1.5. Развитие системы подготовки и переподготовки кадров в области экологического образования всех уровней. | 2004-2015 гг | Управление образования, Комитет по экологии и природопользованию, Институты и факультеты повышения квалификации, МУ «Муниципальная экологическая инспекция» , Областной Союз промышленников и предпринимателей |

|  | 1.6. Разработка и включение в учебные планы образовательных учреждений курсов экологической направленности, факультативов и практикумов в соответствии с Федеральными и региональными образовательными стандартами | 2004-2007 гг. | Управление образования, Комитет по экологии и природопользованию, ВУЗы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7. Реализация малых проектов: «Экологический стиль жизни», «Екатеринбург-город будущего, «Мой зеленый трамвай», «Экологическая тропа» и др. | 2004-2015 гг. | Комитет по экологии и природопользованию, Базовые центры экологического просвещения и образования. |
|  | 1.8. Организация экологических семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, олимпиад, выездных школ для школьников и студентов. | 2004-2015 гг. | Комитет по экологии и природопользованию, Управление образования, Координационный Совет, Базовые центры экологического просвещения и образования. |
| 2. Создание системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения города. | 2.1. Разработка раздела целевой программы «Экологическое просвещение населения» | IVкв. 2004 г. (1-я программа) 2009 г (2-я программа) | Комитет по экологии и природопользованию, Управление образования, Общественный Координационный Совет по экологическому образованию и воспитанию при Администрации города (Координационный Совет). |
|  | 2.2. Создание базового информационного экологического центра «Зеленый трамвай» , развитие Городского информационного центра экологического просвещения на базе Библиотеки Главы города | 2004 -2005г 2004-2015 гг | Комитет по экологии и природопользованию, Управление образования, Базовые центры экологического просвещения и образования. |
|  | 2.3. Организация информационных центров 2-го уровня и «опорных» площадок | 2004-2015 гг | Комитет по экологии и природопользованию, Базовые центры экологического просвещения и образования. |
|  | 2.4. Создание городского Веб-сайта по экологии и просвещению населения | 2004-2005 гг | Комитет по экологии и природопользованию, базовый центр УГНОЦ УрО РАО |
|  | 2.5. Постоянное информирование населения в области охраны окружающей среды и экологической безопасности через СМИ | 2004-2015 | Комитет по экологии и природопользованию, Комитет аналитической работы и связям со СМИ |
|  | - Выпуск информационной продукции ( книги, буклеты, листовки, социальная экологическая реклама, фильмы и др.) | 2004-2015 (ежегодно) | Комитет по экологии и природопользованию, Управление образования, МУ «Столица Урала», Базовые центры экологического просвещения и образования |

|  | 2.7. Проведение общегородских экологических акций, мероприятий (в т.ч. совместно с учреждениями культуры, здравоохранения) , «экологических десантов». | 2004-2015 гг. | Комитет по экологии и природопользованию, Управление культуры, Управление здравоохранения, администрации районов, Базовые центры экологического просвещения и образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Организация постоянных теле-, радиопередач, рубрик в газетах и журналах по вопросам экологии города и экологической безопасности | 2004 –2015 гг. | Комитет по экологии и природопользованию, подразделение Администрации города по связям со средствами массовой информации и общественностью |
|  | - Развитие и поддержка общественных экологических организаций, инициативных групп населения, содействие созданию детского , молодежного экологического движения. | 2004-2015гг | Комитет по экологии и природопользованию, Управление образования, Комитет по связям с общественными организациями и молодежной политике |
|  | 2.10. Организация и развитие экологического туризма для разных возрастных групп | 2004-2015 гг | Комитет по экологии и природопользованию, Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма |
| 3. Повышение экологической культуры производства | 3.1. Создание и развитие системы образования и повышения квалификации руководителей и ответственных специалистов предприятий, организаций в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на базе ведомственных и ВУЗовских институтов (факультетов) повышения квалификации | 2004-2015 гг. | ВУЗы , Институты и факультеты повышения квалификации, МУ «Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга», Областной Союз промышленников и предпринимателей |
|  | 3.2. Организация конференций , семинаров по вопросам природоохранной деятельности, внедрению новых технологий, научных разработок, энергосбережению. | 2004-2015 гг. | Комитет по экологии и природопользованию, Комитет по промышленности, связи и информационной политике, Муниципальное учреждение «Муниципальная экологическая инспекция г.Екатерин-бурга» |
|  | - Организация и участие предприятий в региональных, международных экологических выставках по проблемам экологии. | 2004-2015 гг | Комитет по экологии и природопользованию, Комитет по промышленности, связи и информационной политике |

|  | - Проведение городских конкурсов среди предприятий и организаций : «Экоимидж», «Зеленый директор». | 1 раз в 2 года | Комитет по экологии и природопользованию, Комитет по промышленности, связи и информационной политике Муниципальное учреждение «Муниципальная экологическая инспекция г.Екатерин-бурга» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Оказание методической, консультационной помощи предприятиям, учреждениям по вопросам экологии муниципальными и государственными контролирующими природоохранными органами. | 2004-2015 гг | Комитет по экологии и природопользованию, Муниципальное учреждение «Муниципальная экологическая инспекция г.Екатерин-бурга» |
|  | - Организация системы и проведение мониторинга повышения уровня экологической культуры на производстве. | ежегодно | Комитет по экологии и природопользованию, Муниципальное учреждение «Муниципальная экологическая инспекция г.Екатерин-бурга» |

  - Потенциальные партнеры и подрядчики

| Партнер | Способ привлечения |
| --- | --- |
| Управление образования | Совместная разработка и реализация программ |
| Управление культуры | Участие в реализации совместных малых проектов |
| Управление здравоохранения | Участие в разработке и реализации проектов по экологическому просвещению населения |
| Управление благоустройства города | Участие в разработке и реализации «малых» проектов |
| Уральское отделение Российской Академии образования | Соглашение о научном сопровождении стратегического проекта и реализация договоров в области экологического просвещения и образования |
| ВУЗы города, профильные Институты повышения квалификации, Факультеты повышения квалификации | Участие в Координационном Совете по экологическому просвещению и образованию |
| Уральское отделение Российской Академии наук | Соглашение о сотрудничестве, договоры по реализации совместных малых проектов |
| Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области | Соглашение о совместных действиях |
| Средства массовой информации | Совместная разработка ТВ-, радиопрограмм, публикаций экологического просвещения |
| Общественные организации | Привлечение к выполнению проектов |
| Контролирующие природоохранные органы | Участие в разработке и реализации программ, семинаров, конференций, выставок |

- Организационный план

  - Системный график проекта (на 11 лет)

| Задача | # Мероприятие | Этап №1, годы |  |  |  |  |  | Этап №2, годы |  |  |  |  | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Создание системы непрерывного экологического образования. | - Разработка разделов целевой программы : - дошкольное и школьное экологическое образование; - экологическое образование в учреждениях начального профессионального образования, колледжах и ВУЗах; - дополнительное экологическое образование всех уровней | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |

|  | - Организация базовых центров : - экологического образования , просвещения и научного сопровождения программ на базе Уральского отделения Российской академии образования (УГНОЦ УрО РАО); - МОУ дополнительного образования детей «Городской детский экологический центр» | х х | х х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3. Создание организационно-содержательных условий и развитие материально-технической базы для экологического образования воспитанников дошкольных детских учреждений, школьников, студентов, работников предприятий и организаций | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | 1.4. Формирование научно-методической базы экологического образования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | 1.5. Развитие системы подготовки и переподготовки кадров в области экологического образования всех уровней. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

|  | 1.6. Разработка и включение в учебные планы образовательных учреждений курсов экологической направленности, факультативов и практикумов в соответствии с Федеральными и региональными образовательными стандартами | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7. Реализация малых проектов: «Экологический стиль жизни», «Екатеринбург-город будущего, «Мой зеленый трамвай», «Экологическая тропа» и др. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | 1.8. Организация экологических семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, олимпиад, выездных школ для школьников и студентов. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2. Создание системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения города. | 2.1. Разработка раздела целевой программы «Экологическое просвещение населения» | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.2. Создание базового информационного экологического центра «Зеленый трамвай» , развитие Городского информационного центра экологического просвещения на базе Библиотеки Главы города | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3. Организация информационных центров 2-го уровня и «опорных» площадок | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | 2.4. Создание городского Веб-сайта по экологии и просвещению населения | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Постоянное информирование населения в области охраны окружающей среды и экологической безопасности через СМИ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | - Выпуск информационной продукции ( книги, буклеты, листовки, социальная экологическая реклама, фильмы и др.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | 2.7. Проведение общегородских экологических акций, мероприятий (в т.ч. совместно с учреждениями культуры, здравоохранения) , «экологических десантов». | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

|  | 2.8. Организация постоянных теле-, радиопередач, рубрик в газетах и журналах по вопросам экологии города и экологической безопасности | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.9. Развитие и поддержка общественных экологических организаций, инициативных групп населения, содействие созданию детского , молодежного экологического движения. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | 2.10. Организация и развитие экологического туризма для разных возрастных групп | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3. Повышение экологической культуры производства . | 3.1. Создание и развитие системы образования и повышения квалификации руководителей и ответственных специалистов предприятий, организаций в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на базе ведомственных и ВУЗовских институтов (факультетов) повышения квалификации | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

|  | 3.2. Организация конференций , семинаров по вопросам природоохранной деятельности, внедрению новых технологий, научных разработок энергосбережению. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организация и участие предприятий в региональных, международных экологических выставках по проблемам экологии. | По мере организации и проведения выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Проведение городских конкурсов среди предприятий и организаций : «Экоимидж», «Зеленый директор». |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  | 3.5. Оказание методической, консультационной помощи предприятиям, учреждениям по вопросам экологии муниципальными и государственными контролирующими природоохранными органами. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | 3.6. Организация системы и проведение мониторинга повышения уровня экологической культуры на производстве. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

  - Показатели эффективности

| Задача | Контрольный показатель | Текущее значение | Плановое значение показателя по этапам проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2005-2009 гг. |  | 2 этап 2010-2015 гг. |  |
|  |  |  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
| 1. Создание системы непрерывного экологического образования | Количество учреждений, организаций, реализующих различные экологические образовательные и воспитательные программы. | 15 % | 30 % | 50 % | 75 % | 90 % |
| 2. Создание системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения города | Количество созданных фокус-центров | 1 ед. | 2 ед. | 3 ед. | 3 ед. | 5 ед. |
|  | Центров экопросвешения взрослого населения | 6 кол-во | 15 кол-во | 18 кол-во | 20 кол-во | 25 кол-во |
|  | Количество детских центров | 15 кол-во | 35 кол-во | 40 кол-во | 50 кол-во | 60 кол-во |
|  | Количество изданных информационных средств. | 450 ед. | 530 ед. | 650 ед. | 900 ед. | 1000 ед. |
| 3. Повышение экологической культуры производства и управления | Количество предприятий и учреждений, соблюдающих требования природоохранного законодательства. | 30 % | 45 % | 60 % | 70 % | 95 % |

- Финансовый план

  - Источники финансирования и привлечение этих источников

| Источник | Действия |
| --- | --- |
| Бюджет города | Ежегодные заявки |
| Субвенции из экологического фонда | Заключение Соглашения с Приложением перечня мероприятий |
| Собственные средства партнеров | Заключение соглашений, разработка и реализация совместных и собственных проектов. |
| Зарубежные и Российские гранты | Участие в конкурсах |
| Бюджет Свердловской области | Заявки в областную Программу «Экологическое образование и просвещение населения Свердловской области» до 2015 г. Заявку в |